**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и комплексной оценке эффективности муниципальных программ**

**городского округа г. Бор за 2021год**

***Основные сведения***

***о результатах реализации муниципальных программ***

***и результатах оценки эффективности реализации***

***муниципальных программ***

Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам 2021 года (далее – Сводный доклад) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии с постановлениями администрации городского округа г. Бор от 16.10.2014 № 7124 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа город Бор» (с последующими изменениями) (далее - Порядок) и от 13.11.2015 № 5758 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями) на основе отчетов по реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Результаты реализации муниципальных программ

Согласно пункту 1.7 Порядка в 2021 году в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа г. Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития городского округа г. Бор и основных направлений деятельности администрации округа по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2021 году **реализовывались 24 муниципальные программы** за счет средств бюджетов всех уровней:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г. Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор»;
7. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
8. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
9. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
11. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
12. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
13. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
14. «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор»;
15. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
16. «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор»;
17. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
18. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
19. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
20. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
21. «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г.Бор»;
22. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
23. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
24. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2021 финансовый год.

96,6% расходов бюджета округа за 2021 год было исполнено в рамках муниципальных программ, общий объем бюджетных средств на их реализацию составил 3 933 088,1 тыс. рублей, или 96,7 % к уточненному плану 2021 года.

Для сравнения, в 2020 году реализовывались мероприятия 24 муниципальных программы, расходы бюджета по ним составили 3 775 406,2 тыс. рублей, или 95,1 % в общем объеме расходов бюджета.

По итогам 2021 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов были муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы:  2 140 981,6 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 54,4%;

- израсходовано средств из прочих источников: 131 792,2 тыс. рублей.

1. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 299 611,6 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,6%;

- израсходовано средств из прочих источников: 10 847,3 тыс. рублей.

1. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

- фактические бюджетные расходы: 298 723,8 тыс. рублей;

- доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,6%;

- израсходовано средств из прочих источников: 20 587,0 тыс. рублей.

1. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского

округа г. Бор»:

 - фактические бюджетные расходы: 294 792,4 тыс. рублей;

 - доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,5%.

1. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

 - фактические бюджетные расходы: 202 377,8 тыс. рублей;

 - доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,1%;

 - израсходовано средств из прочих источников: 50 240,2 тыс. рублей.

 Программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Наиболее значимые мероприятия муниципальных программ, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры:

- построен распределительный газопровод высокого и низкого давления д. Плотинка Ямновского с/с (1 этап) – 0,4 км. (объем финансирования 4,7 млн. руб.);

- построен распределительный газопровод высокого и низкого давления д. Дубенки и д. М. Уткино г.Бор протяженностью 6,1 км. (объем финансирования 3,8 млн. руб.);

-выполнены работы по объектам «Строительство жилого дома на одну квартиру общей площадью 76,5м2 в с. Ивановское» на участках: № 41, 42, 47, 48 (объем финансирования - 13,3 млн. руб.).

В различной стадии реализации следующие проекты:

- строительство объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне Красногорка г. Бор» (плановый объем финансирования 353,8 млн. руб.);

- в рамках проекта развития круизного кластера «Ока - Волга»: разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство гидротехнического сооружения (причала) с комплексным благоустройством территории, предполагаемый объем инвестиций 137,0 млн.руб.; ведется строительство объекта обеспечивающей инфраструктуры (пешеходный мост), предполагаемый объем инвестиций 136,6 млн.руб.; разработана проектно-сметная документация на строительство пешеходных лестниц со смотровыми площадками, предполагаемый объем инвестиций 65,0 млн.руб.;

- разработана проектно-сметная документация по объектам «Школа на 1000 мест в ж/р Боталово-4 г. Бор» и «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области»;

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 150 м3/сут. в п.Большеорловское Останкинского с/с», получено положительное заключение госэкспертизы, предполагаемый объем инвестиций 147,2 млн.руб.;

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сут. в п.Чистое Борское Редькинского с/с», получено положительное заключение госэкспертизы, предполагаемый объем инвестиций 324,0 млн.руб.;

- разработана проектно сметная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49».

 Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме 122 основных программных мероприятия из 130 мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2021 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Оценка эффективности всех 24 муниципальных программ выполнена на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) подпрограмм;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее - индикаторов) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

-оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

-оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм.

Высокую оценку получила 21 муниципальная программа;

Среднюю оценку - 3 муниципальные программы;

Удовлетворительная оценка - нет;

Неудовлетворительная оценка - нет.

**Рейтинг муниципальных программ городского округа г. Бор**

**по итогам 2021 года**

Рейтинг программ составлен исходя из полученного значения RМП\* (эффективность реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Численное значениеRМП(эффективность реализации муниципальной программы)за 2021 год | Качественная характеристикамуниципальной программы |
| 1 | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 3 | «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 4 | «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 5 | «Развитие культуры в городском округе г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 6 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 7 | «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 9 | «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 10 | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 11 | «Управление муниципальными финансамигородского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 12 | «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 13 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 14 | «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 15 | «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 16 | Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 17 | «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор» | RМП = 1,00 | Высокая |
| 18 | «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор» | RМП = 0,98 | Высокая |
| 19 | «Развитие образования и молодежной политикив городском округе г.Бор» | RМП = 0,97 | Высокая |
| 20 | «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор» | RМП = 0,93 | Высокая |
| 21 | «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор» | RМП = 0,92 | Высокая |
| 22 | «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор» | RМП = 0,87 | Средняя |
| 23 | «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор» | RМП = 0,84 | Средняя |
| 24 | «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор» | RМП = 0,81 | Средняя |

\* R МП - качественная характеристика муниципальной программы, в т.ч.:

R МП ≥ 0, 9 – высокая;

0,8 ≤ R МП ≥ 0,9 – средняя;

0,7 ≤ R МП ≥ 0,8 – удовлетворительная;

R МП < 0, 7 – неудовлетворительная.

**Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ**

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории городского округа г. Бор, признаны эффективными.

Учитывая наличие следующих фактов:

-определение министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с 01 января 2020 года уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

 -передачу МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

реализация муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» прекращена 30.12.2021г.

Остальные муниципальные программы рекомендуются к дальнейшей реализации.

Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов достижения целей и непосредственных результатов, а также увязывать их с запланированными программными мероприятиями и объемами финансирования.

**Информация о результатах реализации**

**и оценки эффективности по каждой из муниципальных программ:**

№1.

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4.«Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г. Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные дошкольные образовательные организации за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные общеобразовательные организации, прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью и летним досугом.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 19 (выполнены 18).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей, не имеющих медицинских противопоказаний, получающих качественное и общедоступное начальное и основное общее образование - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 85%, составил 88,5%;

-Доля готовности МАОУ к началу учебного года сохранится - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно-закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций, достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля образовательных организаций, в которых не требуется капитальный ремонт кровли, в общем количестве образовательных организаций к 2024 году составит 30% - достигнуто плановое значение за 2021 год – 10,0%;

-Доля молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по направлениям государственной молодежной политики в общей численности молодежи го г. Бор к 2024 году составит 37,0%, достигнуто плановое значение в 2021г. - 32,5%;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью, к 2024 году составит 100,0% от количества подростков, принявших участие в проекте в 2021 году - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, составило - 99%, при плановом значении 100,0%;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в учреждениях дошкольного образования не менее 1 ежегодно, составило - 17 ед.;

-Доступность дошкольного образования (определяется как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.) - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 90,0% - 64,0% при плановом значении 2021 г. - 83,0%;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой общеобразовательным муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона сохранится на уровне 100,0%, составило - 103,8%;

-Доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального, общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей - инвалидов школьного возраста до 98,0% - 98,0%;

-Количество общеобразовательных учреждений, внедривших центры образования - достигнуто плановое значение - 5 ед.;

-Количество образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы - 8 ед., при плановом значение - 1 ед.;

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования - 20,0% достигнуто плановое значение;

-Охват организованными формами отдыха и оздоровления достигнет уровня 99,0% от численности детей школьного возраста, - 50,2%, при плановом значении в 2021 г.- 48%;

-Доля оздоровленных детей общеобразовательных организаций городского округа город Бор достигнет уровня 97,3% - 79,52%, при плановом значении на 2021 год - 77,2%;

-Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждениях отрасли, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 85,0%, - 88,5%;

-Доля ОУ, подведомственных Управлению образования и молодежной политики, прошедших независимую оценку качества образования за 3 года - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля готовности МАОУ к началу учебного года сохранится 100,0%, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций к 2022 году составит 22,0% - 27,3%;

-Охват обучающихся, проживающих на территории городского округа г. Бор и нуждающихся в подвозе в МАОУ Валковскую СШ, находящуюся на территории Лысковского муниципального округа при наличии в 2021 году соглашения между администрациями - достигнуто плановое значение - 100%;

-Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций сохранится на уровне - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов в сфере образования - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации, сохранится 100,0% - достигнуто плановое значение;

-Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к 2024 году составит 100%, - 97,6%;

-Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт кровли, в общем количестве объектов, требующих капитального ремонта кровли, к 2024 году - 8 учреждений, за 2021 год - 2 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество мероприятий и проектов, предлагаемых региональными органами и органами местного самоуправления по работе с молодежью, в которых примут участие молодые люди го г. Бор, к 2024 году не менее 9 штук - за 2021 год - 8 шт., при плановом значении - 8 шт.;

-Число подростков, принявших участие в деятельности проекта «Дворовая практика» к 2024 году составит не менее 288 человек, в 2021 году - 368 чел., при плановом значении - 280 чел.;

-Число несовершеннолетних, обеспеченных временной трудовой занятостью - 444 чел., достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 2 307 637,3 / 2 272 773,8;
* Бюджет г.о. г.Бор – 719 670,4 / 714 893,5;
* Областной бюджет – 1 363 581,9 / 1 352 345,3;
* Федеральный бюджет – 88 265,9 / 73 742,8;
* Прочие источники – 136 119,1 / 131 792,2.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,97.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Данная муниципальная программа является наиболее значимой в программных расходах бюджета – 54,4%. В рамках программы расходы составили 98,5% к уточненному плану**.**

 Основной объем финансирования муниципальной программы - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты областного бюджета -1 324 057,8 тыс. рублей (59,5% от общего объема финансирования программы).

 Из запланированных 19-ти мероприятий, выполнено 18. По основному мероприятию «Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования» непосредственный результат «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста составит 90,0%», не достиг планового значения в 2021г.: факт - 64,0% при плане 83,0% (причина - отсутствие заявлений от родителей (законных представителей) детей).

 Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения планового значения вышеуказанного мероприятия.

№2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2. «Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция дошкольных образовательных организаций, включая финансирование работ по строительству объектов в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

-Сокращение доли загрязнения сточных вод;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** –7 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Увеличение уровня газификации сетевым газом домов и квартир в городском округе г.Бор - 91,8%, при плановом значении - 91,18%;

-Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г. Бор за счет строительства новых объектов - 0, при плановом значении 240 мест;

-Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, не отвечающих нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых переходов, достигло планового значения - 68,0%;

-Готовность проектной документации - достигнуто плановое значение – 100,0%;

-Увеличение количества сотрудников МКУ «Борстройзаказчик», состоящих в Национальном реестре специалистов в области строительства, от общего числа человек технического состава - достигнуто плановое значение – 89,0%;

**Непосредственные результаты:**

-Уменьшение количества объектов незавершенного строительства и передача в муниципальную казну - достигнуто плановое значение - 3 шт.;

-Строительство объектов газоснабжения - достигнуто плановое значение - 1 шт.;

-Строительство детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка» - 0 шт. (план-1 шт.);

-Строительство пешеходного моста в г. Бор, строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками, гидротехническое сооружение в г. Бор, строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками - достигнуто плановое значение 1 шт.;

-Разработка проектно-сметной документации - достигнуто плановое значение -6 шт.;

-Ведение технического надзора на объектах капитального строительства - достигнуто плановое значение - 3 шт.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 392 984,0 / 294 792,4
* Бюджет г.о. г.Бор – 46 979,2 / 45 681,2
* Областной бюджет – 242 128,0 / 145 234,4
* Федеральный бюджет – 103 876,8 / 103 876,8

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,81.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Данная муниципальная программа является одной из наиболее значимых в расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, доля - 7,5%. В рамках программы расходы составили 75,0% к плану (средства областного бюджета были перечислены генеральному подрядчику ООО «ИСБ» в соответствии с актами о технической готовности в 2021 году детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка» и пешеходного моста в г. Бор, причины неисполнения обязательств по строительству данных объектов – резкий рост цен на строительные материалы, неэффективная организация (нарушение графика) производства работ ООО «ИСБ» (генеральному подрядчику осуществляется начисление пеней).

Из 7 запланированных основных мероприятий выполнены 6. По основному мероприятию «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование» не достиг планового значения показатель непосредственного результата «Строительство детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка», факт составил 0 шт. при плановом значении - 1 шт.

Не достиг планового значения 240 мест индикатор достижения цели «Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях городского округа г. Бор за счет строительства новых объектов», факт составил 0 мест.

Плановые значения указанных показателей непосредственного результата и индикатора достижения цели не достигнуты по вышеназванным причинам и из-за отсутствия проведения необходимой корректировки (ввод детского сада на 240 мест в м-не «Красногорка» перенесен на 2022 год).

№3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор»;

5.«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор»,

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г.Бор;

-Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

**-**Доля граждан, отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение от числа обратившихся - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета к уровню 2020 года – 86,0% при плановом значении 86,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций к общему количеству жителей округа – 9,3% при плановом значении - 9,3%;

-Доля женщин, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта округа, обратившихся и получивших единовременную выплату на рождение ребенка - 100,0% при плановом значении - 100,0%;

-Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в городском округе г. Бор Нижегородской области - 19,4%; при плановом значении 19,4%;

-Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городском округе г. Бор Нижегородской области – 60,0% при плановом значении 60,0%;

-Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций – 41,0% при плановом значении 41,0%;

-Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций - 17,5% при плановом значении 17,5%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера, к уровню 2020 года – 52,0% при плановом значении 52,0%;

-Доля граждан, прошедших флюорографическое обследование на передвижном флюорографе и/или доставленных к стационарному флюорографу к уровню 2020 года – 30,0% при плановом значении 30,0%;

-Доля граждан, охваченных мероприятиями по пропаганде донорства, к уровню 2020 года – 102,0% при плановом значении 102,0%;

-Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) - 75% при плановом значении 75,0%;

- Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) - 79% при плановом значении 79%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество граждан отдельных категорий, получивших дополнительные меры адресной поддержки (социальная выплата, единовременная выплата, ежемесячная доплата к пенсии) и имеющих право на их получение - 239 чел.;

-Количество граждан, имеющих право и получивших налоговые льготы на объекты налогообложения, кадастровая стоимость которых менее 100 000 рублей, за год, предшествующий текущему - 0 чел. при плановом значении - 2 371 чел. (с учетом методики расчета показатель может быть рассчитан по итогам года, начиная с 2022 года);

-Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение) - 196 чел. при плановом значении - 326 чел.;

-Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, получившими финансовую поддержку из средств местного бюджета - 17 500 чел.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление семейных ценностей и традиций - 10 520 чел. при плановом значении - 11 320 чел.;

-Количество объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности-254 ед.;

-Количество граждан, охваченных мероприятиями оздоровительно-предупредительного характера - 780 чел.;

-Количество инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов городского округа г. Бор, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации - 80 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 30 873,7 / 30 873,7
* Бюджет г.о. г.Бор – 27 915,7 / 27 915,7
* Областной бюджет – 1 028,8 / 1 028,8
* Федеральный бюджет – 1 929,2/ 1 929,2

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,92.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансовые средства реализованы на 100,0%.

 Показатель эффективности реализации муниципальной программы не достиг максимального значения из-за недостижения планового значения 326 чел. непосредственного результата «Количество граждан, получивших дополнительную адресную поддержку (из числа граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи и имеющим право на ее получение)» по основному мероприятию «Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности» по причине отсутствия проведения необходимой корректировки значения непосредственного результата.

**№4**

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы»;

-Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы»;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы –** 7 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, улучшивших жилищные условия (от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий и состоящих в списке) – 24,0%,достигнуто плановое значение;

-Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (к общему количеству молодых семей, включенных в список участников Подпрограммы) – 6,0%, достигнуто плановое значение;

-Доля аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, к концу 2024 года, в 2021 году достигнуто плановое значение 77,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия -
42 семьи;

-Количество граждан - участников Программы, улучшивших жилищные условия - 57 чел.;

-Площадь приобретенных (построенных) жилых помещений участниками Программы – 1 502 кв.м. при плановом значении 1 468 кв.м.;

-Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 109 чел.;

-Площадь аварийных домов, жители которых расселены в рамках Программы, - 1 503 кв.м.;

-Количество жилых помещений, жители из которых расселены в рамках Программы - 49 шт.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 155 243,4 / 154 834,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 7 722,2 / 7 713,8
* Областной бюджет – 134 578,7 / 134 178,6
* Федеральный бюджет – 12 942,5 / 12 942,5

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 99,7% от плана (основная причина -экономия средств областного бюджета в результате проведения конкурсных процедур на приобретение жилого помещения).

 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

**№5**

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г.Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10 (выполнены 9).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля взносов на капитальный ремонт, перечисленных за помещения находящиеся в муниципальной собственности от общего объема начисленных взносов, предъявленных к оплате - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля общей площади капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в общей площади муниципального жилищного фонда, требующего капитального ремонта - достигнуто плановое значение - 0,45%;

-Доля возмещения затрат на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме соразмерно доле муниципального образования городского округа г. Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля обеспечения индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - достигнуто плановое значение - 0,1%;

-Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов -73,3%, при плановом значении 100,0%;

-Соответствие роста тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги предельному индексу изменения платы граждан за коммунальные услуги, установленному для городского округа г. Бор - достигнуто плановое значение - 104,0%;

-Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение-16,4%;

-Доля канализационной сети, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение – 15,0%;

-Доля тепловой сети и сетей ГВС, нуждающейся в замене - достигнуто плановое значение - 6,0%;

-Предоставление услуги дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Снижение износа основных фондов - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения городского округа г.Бор - достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Уровень участия Управления ЖКХ администрации городского округа город Бор в реализации муниципальной программы - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Площадь помещений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых оплачены взносы на капитальный ремонт - 79,76 тыс.м2;

-Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 0,29 тыс.м2;

-Общая площадь многоквартирных домов, по которым произведено возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, соразмерно доле муниципального образования городского округа г.Бор в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме – 1,92 тыс. м2 при плановом значении - 1,09 тыс. м2;

-Установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности - 10 ед.;

-Количество снесенных многоквартирных домов-11ед.при плановом значении 15ед.;

-Экономическая доступность платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, достигаемая за счет ограничения роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, (по видам услуг) – 104,0%;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоснабжения–625 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей водоотведения–100 п.м.;

-Количество отремонтированных и реконструированных сетей теплоснабжения и ГВС - 548 п.м.;

-Оплата услуг дежурно-диспетчерской службы ЖКХ - 1 шт.;

-Количество отремонтированных насосов и оборудования в котельных - 2 шт.;

-Количество отремонтированных артезианских скважин - 3 шт.;

-Количество отремонтированных фекальных насосов - 1шт.;

-Техническое перевооружение узла учета газа в котельных - 1 шт. (план - 0 шт.);

-Содержание объектов благоустройства, освещения, озеленения и кладбищ в соответствии с требованиями муниципальных и технических заданий - 100,0%;

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 4 шт. (в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»);

-Количество благоустроенных детских и спортивных площадок - 6 шт. (в рамках основного мероприятия «Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан»);

-Количество благоустроенных сельских территорий - 7 шт.;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования аппарата управления в период реализации муниципальной программы - 100,0%;

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм -100,0%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 319 763,8 / 310 458,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 283 188,7 / 282 118,3
* Областной бюджет – 8 047,9 / 6 106,9
* Федеральный бюджет - 11 392,0 / 11 386,4
* Прочие источники – 17 135,2 / 10 847,3

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,98.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 97,1% от плана. Основной причиной неполного освоения бюджетных средств является финансирование работ по сносу 4-х аварийных многоквартирных домов в рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» за счет «непрограммных расходов» (по исполнительному производству, согласно постановлению УФС судебных приставов по Нижегородской области, Борского РОСП), причиной кассового исполнения «прочих источников» в размере 63,3% - отсутствие проведения необходимой актуализации планового показателя «прочих источников» по основному мероприятию «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор».

Из 10 запланированных основных мероприятий выполнены 9. По основному мероприятию «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» показатель непосредственного результата «Количество снесенных многоквартирных домов» не достиг планового значения 15 ед., фактическое значение -11 ед.

 Не достиг планового значения 100,0% индикатор «Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов», факт -73,3%.

 Показатели непосредственного результата «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» и индикатора «Доля снесенных многоквартирных домов от общего количества запланированных к сносу расселенных многоквартирных домов» не достигли плановых значений по причине финансирования работ по сносу 4-х аварийных многоквартирных домов в рамках «непрограммных расходов».

**№6**

**Наименование муниципальной программы:** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** нет.

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования».

**Основное мероприятие программы:**

-Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы - 0%, при плановом значении 0%;

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 0% при плановом значении - 0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, за период реализации программы - 1 ед., достигнуто плановое значение;

-Экономия потребления электроэнергии в системах уличного освещения после модернизации участков сети уличного освещения - 0 тыс. кВтч, достигнуто плановое значение;

-Экономия затрат на потребление уличного освещения по окончании реализации программы - 0 тыс. руб., достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 0,0 / 0;0

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Запланированное мероприятие программы выполнено, непосредственный результат достигнут.

**№7**

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:**

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор» (на 2021 год не запланированы).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля количества видов запланированному количеству – достигнуто плановое значение -100,0%;

-Доля проведенных мероприятий к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений к запланированному количеству - достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля проведенных рейдов к запланированному количеству – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля выложенных кормов или подкормки к запланированному объему – достигнуто плановое значение - 100,0%;

-Доля площади кормовых полей к запланированному объему - достигнуто плановое значение - 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество видов - 7ед.;

-Количество проведенных мероприятий -2 347 ед.;

-Количество изготовленных, отремонтированных, обновленных или установленных охотохозяйственных сооружений - 100 шт.;

-Количество проведенных рейдов - 50 ед.;

-Объем выложенных кормов или подкормки - 420,0 ц. корм. ед.;

-Площадь кормовых полей - 5 га.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 6 524,5 / 6 524,5;
* Бюджет г.о. г.Бор – 5 668,3 / 5 668,3;
* Прочие источники – 856,2 / 856,2.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№8

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 8).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства, в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами от общего объема дорог общего пользования – 25,1%, достигнуто плановое значение;

-Доля площади отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров от общей площади дорог общего пользования, тротуаров, требующих ремонта – 1,1%, достигнуто плановое значение;

-Доля выполненных мероприятий по формированию общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, сокращению дорожно-транспортного травматизма, совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов от общего количества плановых мероприятий – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение эффективного функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства - 100,0% , достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

- Протяженность дорог общего пользования, на которых обеспечивается содержание объектов дорожного хозяйства в соответствии с предусмотренными мероприятиями и нормативами – 279,9 км. достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров-27,1 тыс.м2, достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров-33,3 тыс.м2, достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 20,2 тыс.м2 достигнуто плановое значение;

-Площадь отремонтированных дорог общего пользования, тротуаров - 35,9 тыс.м2 достигнуто плановое значение;

-Количество материалов по безопасности дорожного движения, опубликованных в СМИ - 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - 6 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество выполненных мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов - 12 ед., достигнуто плановое значение;

-Обеспечение непрерывного процесса функционирования учреждений, осуществляющих содержание в сфере дорожного хозяйства в период реализации муниципальной программы - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Обеспечение выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 154 281,0 / 151 610,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 107 380,7 / 107 359,3
* Областной бюджет – 42 501,1 / 40 013,7
* Прочие источники - 4 399,2 / 4 237,6.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 98,3% от плана (местный бюджет - 100%, областной бюджет-94,1% - по причине экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур по основному мероприятию «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»).

Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты.

№9

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Культурная среда»);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями»;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

**Общее количество основных мероприятий программы** –14 (выполнены 14).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Увеличение количества библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор не менее 25,5% к 2024г., в 2021 году - 25,2% при плановом значении в 2021 г.-25,2%;

-Увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет» до 86,6% от общего числа библиотек к 2024г., в 2021 году - 76,6% при плановом значении в 2021г. 76,6%;

-Сохранение доли учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях, выставках (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 30% в год от общего количества обучающихся) - 41% при плановом значении 30%;

-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей не менее 0,02% по сравнению с предыдущим годом - 16,86% при плановом значение - 16,41%;

-Увеличение доли представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 12,8% к 2024г.), достигнуто плановое значение в 2021 г. - 12,2%;

-Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 95% от общего числа жителей, достигнуто плановое значение в 2021 г. – 94%;

-Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 98% от общего количества учреждений, достигнуто плановое значение в 2021 г. - 96%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры и искусства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг 100 %, достигнуто значение 100,0%;

-Количество библиографических записей в свободном электронном каталоге библиотек городского округа г. Бор составит к 2024 году 65 434 ед., в 2021 году- 40 835 ед. при плановом значении - 33 430 ед.;

-Количество муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» к 2024 году составит 26 библиотек – достигнуто значение, запланированное на 2021г. - 24 ед.;

-Количество обучающихся в школах дополнительного образования к 2024 году составит 1410 чел., в 2021 году – 1 477 чел. при плановом значении в 2021 г.- 1 413 ед.;

-Количество лауреатов и дипломантов международных, российских, региональных и областных конкурсов (очные и онлайн конкурсы, фестивали и т.д.) (не менее 200 человек в год) - 445 чел. при плановом значении 282 чел.;

-Сохранение количества учащихся дополнительного образования в сфере культуры на уровне 100,0% от количества мест в учреждениях дополнительного образования, достигнуто значение 100,0%;

-Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях клубного типа (не менее 500 мероприятий в год) – 2 432 ед.;

-Численность участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (не менее 100 человек в год по сравнению с предыдущим годом) - 6 122 чел. при плановом значении - 6 100 чел.;

-Количество мероприятий событийного туризма не менее 3 мероприятий в год - 3 ед.;

-Освоение финансирования, выделенного на поддержку отрасли культуры - 100,0%;

-Количество представленных (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда МАУК «Борский краеведческий музей» к 2024 году составит 3 185 единиц, в 2021 году- 2 797 ед. при плановом значении - 2 585ед.;

-Количество выставок МАУК «Борский краеведческий музей» (не менее 17 выставок в год) - 27 ед.;

-Освоение финансирования на обеспечение функций муниципальных органов культуры - 100,0% , достигнуто плановое значение;

-Освоение финансирования на обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Уровень удовлетворенности граждан городского округа г.Бор качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2024 году составит 95% от общего числа жителей, достигнуто значение, запланированное на 2021г.– 94%;

-Количество учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии к 2024 году составит 56 учреждений, достигнуто плановое значение 2021г.- 56 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 321 107,3 / 319 310,8
* Бюджет г.о. г.Бор – 184 149,7 / 184 149,7
* Областной бюджет – 108 357,3 / 108 357,3
* Федеральный бюджет – 6 216,8 / 6 216,8
* Прочие источники – 22 383,5 / 20 587,0

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансовые средства федерального, областного и местного бюджетов реализованы на 100%. Средства из прочих источников реализованы на 92,0% (остаток средств на 01.01.2022 года израсходован на оплату коммунальных услуг подведомственных учреждений за декабрь 2021 года и на оплату текущих расходов в январе 2022 года).

 Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№10

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:** Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

**Общее количество мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля несовершеннолетних, доставленных в ОМВД России по г.Бор за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах или на улицах в % к общему количеству несовершеннолетних, доставленных в Полицию – 22%, при плановом значении 22%;

-Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных - в % от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах – 46% при плановом значении 46%;

-Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием от общего количества преступлений, совершенных в городском округе г.Бор – 5,7%, при плановом значении 5,7%;

-Доля несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом - 77,5%, при плановом значении 77,5%;

-Доля семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением - в % от общего числа семей, находящихся в социально-опасном положении – 41% при плановом значении 41%.

**Непосредственные результаты:**

-Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете врача нарколога, как потребители: алкогольной продукции 10 подростков при плановом значении 10 подростков, наркотических средств – 0 подросток при плановом значении 0 подросток;

-Увеличение количества несовершеннолетних временно трудоустроенных из числа состоящих на профилактических учетах субъектов профилактики – 56 чел. при плановом значении 56 чел.;

-Снижение количества несовершеннолетних, совершивших преступления – 21 чел. при плановом значении 21 чел.;

-Увеличение количества несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, охваченных программным сопровождением–50 чел. при плановом значении–50 чел.

-Увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных программным сопровождением,– 35 семьи при плановом значении 35 семей.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 327,5 / 327,5
* Бюджет г.о. г.Бор – 327,5 / 327,5.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№11

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**: Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих - 0,85 чел. /1000 работающих, при плановом значении - 0,95 чел./ 1000 работающих;

-Рост численности руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, от общего числа руководителей и специалистов организаций городского округа г. Бор на 0,1% ежегодно - 90,8% при плановом значении 90,8%.

**Непосредственный результат:**

-Количество участников мероприятий по охране труда в городском округе г. Бор - 407 чел. при плановом значении - 390 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 31,1 /31,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 31,1 / 31,1.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Основное мероприятие программы выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 3 (выполнены 3).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля населения городского округа г. Бор систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения - 47,1% при плановом значении 41%;

-Единовременная пропускная способность спортивных сооружений – 45,8% при плановом значении 40,5%;

-Обеспечение успешного выступления борских спортсменов на крупнейших всероссийских и международных спортивных соревнованиях и совершенствования системы подготовки спортивного резерва – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение реализации муниципальной программы – 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Число воспитанников учреждений спорта, реализующих программы спортивной подготовки – 2,1 тыс. чел., достигнуто плановое значение;

-Число воспитанников учреждений спорта, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах – 1,5 тыс. чел., достигнуто плановое значение;

-Число сборных команд городского округа г. Бор, принявших участие во всероссийских соревнованиях – 3 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество физкультурно-массовых мероприятий, проводимых среди различных категорий населения – 380 ед., достигнуто плановое значение;

-Эффективная деятельность подведомственных учреждений - 7 ед., достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 253 816,2 / 252 618,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 199 157,3 / 199 157,3
* Областной бюджет - 3 220,5 / 3 220,5
* Прочие источники – 51 438,4/ 50 240,2:

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства из прочих источников (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 97,7% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги подведомственных учреждений, выставленных за декабрь 2021 года, и на оплату текущих расходов в 2022 году).

№13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2024 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 (выполнены 7).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) – 104,0% при плановом значении -101,1%;

-Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) - 436,7,3 % при плановом значении 103,0%;

-Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций - 3,7% при плановом значении 11,0%;

-Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) – 29 639,3 руб. при плановом значении 22 950,0 руб.;

-Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций – 83,3% при плановом значении 94%;

-Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий – 3 583 431,8 тыс. руб. при плановом значении 4 468 446,0 руб.;

-Уровень участия городского округа город Бор Нижегородской области в реализации государственной программы (наличие в городском округе город Бор Нижегородской области муниципальной программы развития агропромышленного комплекса) – 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области – 87% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч:

* зерновые и зернобобовые – 6 350,5 т. (план - 8 910,0 т.);
* картофель - 17 886,0 т. (план -35 680,0 т.);
* овощи открытого, защищенного грунта – 2 130,5 т. (план - 17 670,0 т.);

-Внесение минеральных удобрений - 767,8 т.д.в. (план - 350,0 т. д.в.);

-Внесение органических удобрений – 24 000,0 т. (план-24 000,0 т.);

-Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения – 140 га (план – 200 га);

-Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, в т.ч.:

* скот и птица на убой (в живом весе) - 26 562,2 т. (план – 23 350,0 т.),
* молоко - 11 838,6 т. (план -12 120,0 т.),
* яйцо - 27 781,0 тыс.шт. (план - 28 450,0 тыс.шт.);

-Поголовье крупного рогатого скота – 3 635,0 гол (план – 3 679 гол.);

-в том числе коров – 1 772,0 гол. (план – 1 710,0 гол.);

-Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) – 93 гол. (план – 199 гол.);

-Объемы субсидируемых кредитов и займов, полученных малыми формами хозяйствования - 0,0 тыс.руб. (план – 0,0 тыс. руб.);

-Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и КФХ – 2 чел. (план – 2 чел.);

-Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций -5% (план 5%);

-Приобретение новой сельскохозяйственной техники - 32 ед. (план - 7 ед.);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе 2 подпрограммы – 100,0% (план – 100,0%).

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 482 220,7 / 482 220,7
* Бюджет г.о. г. Бор – 2 839,8 / 2 839,8
* Областной бюджет – 28 833,6 / 28 833,6
* Федеральный бюджет – 17 515,3 / 17 515,3
* Прочие источники – 433 032,0 / 433 032,0

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,93.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основной объем финансирования муниципальной программы – прочие источники (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей) – 433 032,0 тыс. рублей (89,9% от общего объема финансирования программы).

Для финансирования муниципальной программы привлечены средства федерального и областного бюджетов в виде субвенций на общую сумму 46 348,9 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение минеральных удобрений и реализованы мероприятия, направленные на развитие сельского хозяйства городского округа г.Бор, на общую сумму 2 839,8 тыс. рублей.

Несмотря на 100,0% финансовую реализацию муниципальной программы за 2021 год не выполнено в полном объеме основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)» и некоторые индикаторы не достигли плановых значений.

 Основное мероприятие «Развитие производства продукции растениеводства

(субсидирование части затрат)» не выполнено по причине недостижения непосредственных результатов:

 -«Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий»:

-зерновые и зернобобовые - 6350,5 т., исполнение 71,3%; картофель - 17 886,0 т., исполнение - 50,1%; овощи открытого, защищенного грунта - 2 130,5 т., исполнение -12,1% (неблагоприятные климатические условия в период роста и созревания растений повлияли на урожайность);

 -«Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения - 140,0 га, исполнение 70% (в связи с отсутствием технической возможности освоение перенесено на 2022 год).

 Индикаторы:

 -«Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций» и «Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций» не выполнены по причинам: из 12-ти сельхозпредприятий - 2 убыточных: ООО «Землеугодие» (низкая продуктивность молока КРС на фоне роста себестоимости производства молока в результате закупки большого количества концентрированных кормов для поголовья скота); ООО «Цветочный мастер» (неблагоприятные климатические условия в период роста и созревания растений повлияли на урожайность салатных культур);

 -«Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации городского округа город Бор Нижегородской области» не выполнен по причине наличия 2-х свободных вакансий.

№14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

**-**Мероприятия, направленные на развитие пассажирского транспорта на территории городского округа город Бор;

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Повышение уровня удовлетворенности населения округа работой пассажирского транспорта – 64% при плановом значении 64%;

-Повышение доли населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное транспортное сообщение - 99,67%, при плановом значении 99,67%;

-Сохранение социально значимых маршрутов- 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

**-**Количество жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения - 430 чел., при плановом значении 430 чел.;

-Количество пригородных социально значимых маршрутов - 29 ед. при плановом значении 29 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 0,0 / 0,0
* Бюджет г.о.г. Бор – 0,0 / 0,0

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут.

Учитывая наличие следующих фактов:

-определение министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области с 01 января 2020 года уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Бор (постановление Правительства Нижегородской области от 15.01.2020 г. № 25 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Нижегородской области на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях некоторых муниципальных образований Нижегородской области»);

 -передачу МУП «Борское ПАП» вместе с имущественным комплексом с 01.01.2021 года из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области (решение Совета депутатов городского округа город Бор Нижегородской области от 29.09.2020 № 17 «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и имущества, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности городского округа г.Бор в государственную собственность Нижегородской области», распоряжение Правительства Нижегородской области от 29.12.2020 №1546-р «Об утверждении перечней муниципальных предприятий и муниципального имущества, передаваемых из собственности городского округа город Бор в государственную собственность Нижегородской области»)

реализация муниципальной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории городского округа г. Бор» прекращена 30.12.2021г.

№15

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограмма:**

«Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на основе муниципального задания;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор;

-Оказание мер поддержки организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 (выполнены 4).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуги качеством оказанной имущественной поддержки МАУ «Борский бизнес-инкубатор», не менее 90% - 90%;

-Индекс удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей услуг по предоставлению МАУ «Борский бизнес-инкубатор» информационной и консультационной поддержки, не менее 90% - 90%;

-Доля рассмотренных заявок от организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 100,0%, при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование муниципального имущества на базе МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на льготных условиях (площадь помещений, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства), не менее 212,0 кв.м. - 215,42 кв.м.;

-Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (количество субъектов МСП) - 249 ед., достигнуто плановое значение;

-Обновление материально-технической базы помещений МАУ «Борский бизнес-инкубатор», предназначенных для субъектов малого и среднего предпринимательства (обновление компьютеров) - 5 ед., достигнуто плановое значение;

-Количество дополнительных проведенных массовых мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе круглых столов, семинаров и тренингов – 2 ед., достигнуто плановое значение;

-Недопущение снижения численности работников организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, за которыми сохраняется заработная плата - 15%, достигнуто плановое значение;

-Выполнение социально значимых работ работниками организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятыми гражданами, получившими субсидию - 20 часов в неделю, достигнуто плановое значение.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.рублей)**

* Всего - 61 860,7 / 61 424,4
* Бюджет г.о.г. Бор – 8 363,9 / 8 363,9
* Областной бюджет – 51 626,4 / 51 626,4
* Прочие источники 1 870,4 / 1 434,1

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства областного бюджета и бюджета городского округа г.Бор реализованы на 100,0%. Средства МАУ «Борский бизнес-инкубатор» (поступления от приносящей доход деятельности) реализованы на 76,7% (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги, выставленные за декабрь 2021 года, и на текущие расходы МАУ «Борский бизнес-инкубатор» в 2022 году).

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№16

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городской округ г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г. Бор;

-Формирование муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор – 58,0%, при запланированном значении 96,0%;

-Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор по состоянию на 01.01.2016 - 77,5%, при запланированном значении – 81,0%;

-Обеспечение бесперебойного исполнения Программы – 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа г.Бор – 1 275,9 га при плановом значении 730,0 га;

-Количество заключенных договоров (купли-продажи, аренды, о размещении объектов) и соглашений о перераспределении земельных участков – 795 шт. при плановом значении – 420 шт.;

-Количество объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности (за исключением поступивших объектов после 01.01.2016) - 31 шт. при плановом значении 40 шт.;

-Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа г.Бор неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами - 157 103,2 тыс. руб. при плановом значении 117 707,7 тыс. руб.;

-Годовой выпуск газеты в экземплярах - 271 401 шт. при плановом значении 249 600 шт.;

-Годовой выпуск телепрограммы Левый берег - 2 218 мин., при плановом значении 2 280 мин.;

-Обеспечение выполнения целей и задач Программы – 100,0%.

 **Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 43 688,8 / 43 413,9;
* Бюджет г.о. г.Бор – 38 430,5 / 38 155,6;
* Областной бюджет – 5 258,3 / 5 258,3.

 **Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021год** – 0,87.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 99,4% от плана (за счет экономии в результате исполнения контрактов на оплату коммунальных услуг).

 На численное значение эффективности реализации муниципальной программы повлияло:

 -недостижение плановых значений следующих показателей:

- индикатор «Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа г.Бор», факт составил – 58,0%, при плановом значении 96,0%; (некоторые объекты не были выставлены на торги по следующим причинам: прохождение переоценки 4-х объектов, исключение из прогнозного плана приватизации муниципального имущества 4-х объектов в связи со сносом);

- индикатор «Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа г.Бор по состоянию на 01.01.2016», факт составил - 77,5%, при плановом значении – 81,0% (приведение в соответствие с действующим законодательством правоустанавливающих документов на объекты недвижимого имущества);

- непосредственный результат «Количество объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности (за исключением поступивших объектов после 01.01.2016)»,факт составил - 31 шт. при плановом значении 40 шт. (в связи с изменениями в законодательстве о кадастровой деятельности произошла задержка сроков оформления технической документации);

 -отсутствие необходимой корректировки плановых показателей индикаторов достижения цели и непосредственных результатов.

№17

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор;

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор;

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»).

**Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 13 (выполнены 13).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля расходов бюджета городского округа город Бор, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета городского округа город Бор – 96,6%, при плановом значении «более» или «равно» 85%;

-Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - 16,1% при плановом значении не более 40%;

-Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа город Бор, в общем объеме расходов местного бюджета – 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Отклонение планируемых показателей расходов местного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов - 1,0% при плановом значении не более 3,0%;

-Уровень дефицита местного бюджета по отношению к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - (-10,7%) при плановом значении не более 10,0%;

-Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность местного бюджета) - 0 %, достигнуто плановое значение;

-Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении местного бюджета- 0, достигнуто плановое значение;

-Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета - 96,3% при плановом значении «более» или «равно» 85%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания -100,0%, при плановом значении более или равно 98,0%;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор, которым установлены муниципальные задания - 100,0%, при плановом значении более или равно 97,0%;

-Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа город Бор муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий - 100,0% при плановом значении более или равно 97 %;

-Удельный вес количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор - 88,5% при плановом значении 95 %;

-Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Бор, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения к средней заработной плате работников учреждений не превышает нормативно установленного значения, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Бор - 100,0% достигнуто плановое значение;

-[Прирост посещаемости сайта Департамента финансов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bor-fin.ru (по данным мониторинга посещаемости сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году](http://www.bor-fin.ru/) - 3,0% при плановом значении 5%;

-Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий на соответствующий финансовый год - 100,0% достигнуто плановое значение;

-Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году с наступившим сроком их исполнения - 100,0% при плановом значении более или равно 90%;

-Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0,2% при плановом значении не более 15%;

-Доля учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, ведущих бухгалтерский (бюджетный) учет и формирующих бюджетную отчетность с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 69,1% при плановом значении 80,0%;

-Доля своевременно предоставленной достоверной сводной (консолидированной) бюджетной отчетности учреждений, с которыми заключены договоры о бухгалтерском обслуживании, в Департамент финансов администрации городского округа г. Бор - 100,0%, достигнуто плановое значение.

**Непосредственные результаты:**

-Увеличение доходов бюджета городского округа город Бор на душу населения 36,1 тыс. рублей при плановом значении - 28,9 тыс. рублей;

-Бюджет городского округа город Бор сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета – 1, достигнуто плановое значение;

-Исполнение бюджета городского округа город Бор и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства – 1, достигнуто плановое значение;

-Бюджет городского округа город Бор сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам – 1, достигнуто плановое значение;

-Муниципальные программы городского округа город Бор утверждены и реализуются в соответствии с действующим законодательством – 1, достигнуто плановое значение;

-Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденным: общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области и региональному перечню (классификатору) муниципальных услуг (работ) – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного количества главных распорядителей средств бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента – 1, достигнуто плановое значение;

-Обеспечение стабильного уровня соотношения количества руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей подразделений органов местного самоуправления городского округа город Бор, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан – 1, достигнуто плановое значение;

-В полном объеме выполнен Департаментом финансов план контрольных мероприятий – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности функциональных отраслевых, территориальных структурных подразделений администрации городского округа г. Бор по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок – 1, достигнуто плановое значение;

-Проведение анализа деятельности главных администраторов средств местного по осуществлению контроля за деятельностью муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений городского округа город Бор Нижегородской области (контроль учредителя) – 1, достигнуто плановое значение;

-Уровень муниципального долга городского округа город Бор находится на экономически безопасном уровне – 1, достигнуто плановое значение;

-Формирование бюджетной отчетности с применением всех введенных в действие федеральных стандартов бухгалтерского учета - 100,0%, достигнуто плановое значение;

-Соблюдение сроков сдачи бюджетной отчетности, установленных Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор – 1, достигнуто плановое значение;

-Допустимое количество коррекций ежемесячной сводной (консолидированной) отчетности по результату ее проверки Департаментом финансов администрации городского округа г. Бор - 1 ед. при плановом значении не более 2.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 44 226,3 / 44 225,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 44 226,3 / 44 225,9.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

В рамках программы расходы составили 100,0% от плана. Все программные мероприятия муниципальной программы выполнены, непосредственные результаты достигнуты, недостижение плановых показателей по некоторым индикаторам достижения цели не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№18

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значение индикатора достижения цели:**

-Доля респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2024 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60% при плане 39%.

**Непосредственный результат:**

-Количество респондентов, положительно оценивающих деятельность администрации городского округа г. Бор по противодействию коррупции, к концу 2024 года (от 100 респондентов, опрошенных в декабре каждого года в ходе социологического опроса) - 60 чел. при плане 39 чел.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 9,3 / 9,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 9,3 / 9,3.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№19

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г. Бор»).

**Соисполнители:** Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций;

2. Обеспечение пожарной безопасности;

3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 (выполнены 6).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Выполнение мероприятий, запланированных на повышение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - 100,0%, при плановом значении 100,0%;

-Процент должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций к общему числу должностных лиц, уполномоченных на решение вопросов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций - 73% при плановом значении 73%;

-Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности, населения и территории городского округа город Бор - 100,0% при плановом значении 100,0%;

-Обеспечение эффективного функционирования аппарата управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций - 100,0% при плановом значении 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Обеспечение наличия финансовых средств в целевом финансовом резерве - 100,0%;

-Увеличение количества членов комиссии, прошедших обучение на повышение квалификации в течение года - 3 чел.;

-Время на оповещение населения городского округа - 35 мин;

-Доля проинформированного населения по предупреждению происшествий на водных объектах составит - 43%;

-Доля проинформированного населения о действиях в случае возникновения пожаров - 43%;

-Количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не менее - 11%;

-Выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм - 100,0%;

-Обеспечение бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа г. Бор - 100,0%.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. рублей):**

-Всего - 83 659,7 / 83 630,4

-Бюджет г.о. г. Бор- 83 659,7 / 83 630,4

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 99,9% от плана.

 Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№20

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к уровню 2020 года) - 96,0% при плановом значении - 106,0%;

-Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (к уровню 2020 года) - 63,0% при плановом значении - 104,0%;

-Доля граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 81% при плановом значении - 81%.

**Непосредственные результаты:**

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности с учетом многоразового охвата - 48 480 чел. при плановом значении не менее 50 500 чел.;

-Численность граждан, принявших участие в мероприятиях духовно- нравственной направленности с учетом многоразового охвата - 3 811 чел. при плановом значении не менее 6 050 чел.;

-Численность граждан, положительно оценивающих качество мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию к уровню опрошенных граждан - 80% при плановом значении не менее 80%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 1 748,2 / 1 748,2
* Бюджет г.о. г.Бор – 1 748,2 / 1 748,2.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 0,84.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства реализованы на 100,0%. Основное мероприятие выполнено.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы не достигло максимального значения из-за невыполнения плановых значений индикаторов достижения цели: «Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности (к уровню 2020 года)» - 96%, при плановом значении 106% и «Темп роста количества граждан, принявших участие в мероприятиях духовно-нравственной направленности (к уровню 2020 года)» - 63,0% при плановом значении - 104,0% и непосредственного результата «Численность граждан, принявших участие в мероприятиях духовно- нравственной направленности с учетом многоразового охвата» - 3 811 чел. при плановом значении не менее 6 050 чел. по причине действия ограничительных мер на проведение массовых мероприятий и количество присутствующих в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности».

№21

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Сохранение количества профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 105%;

-Доля детей – подростков и молодежи, вовлеченных в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 111%;

-Доля несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение - 110%;

-Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни (к уровню предыдущего года), достигнуто плановое значение 110%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество проведенных профилактических мероприятий (беседы, тренинги и т.д.), направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании
(к уровню предыдущего года) – 105%;

-Расширение охвата детей - подростков и молодежи в мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами в учебных заведениях (к уровню предыдущего года) - 111%;

-Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления (к уровню предыдущего года) - 110%;

-Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия по формированию здорового образа жизни и в занятия спортом и физической культуры (к уровню предыдущего года) - 110%.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 422,6 / 422,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 422,6 / 422,6.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы**

**за 2021 год** – 1,00

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственный результат достигнут. Финансовые средства реализованы на 100,0%.

№22

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель**: Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г.Бор».

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 (выполнено 1).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений - 30,2% при плане 37,0%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах, от общего числа зарегистрированных преступлений – 19,8%, план - 28,8%;

-Удельный вес количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от общего числа зарегистрированных преступлений – 29,3%, план- 54,1%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество исполненных программных мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Нижегородской области, правоохранительными органами, прокуратурой Нижегородской области и иными органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа г.Бор - 20 ед. при плане 20 ед.;

-Количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и экстремизма, реализации мер профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории городского округа г.Бор - 10 ед. при плане 10 ед.

**Плановый объем финансирования** **/ Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 0,0 / 0,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 0,0/ 0,0.

Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.

№23

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г. Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г.Бор;

-Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

-Использование современных технологий и технологическое оснащение оборудованием;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7 (выполнены 5).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах из числа запланированных в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, из числа подлежащих аттестации, прошедших аттестацию в отчетном году, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля обращений граждан, по которым соблюден срок рассмотрения, достигнуто плановое значение 100,0%;

-Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по работе в СЭДО (от общего числа муниципальных служащих), достигнуто плановое значение 100,0%;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг, достигнуто плановое значение 100,0%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и участвовавших в краткосрочных курсах, обучающих семинарах в течение одного года - 2 чел.;

-Обеспечение организации аттестации муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации - 100,0%;

-Обеспечение соблюдения сроков рассмотрения обращения граждан - 100,0%;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений - 100%;

-Количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию - 0 чел. (план - 88 чел.);

-Количество рабочих мест, оснащенных техническим оборудованием и сетевыми коммуникациями - 0 шт. (план - 5 шт.);

-Количество рабочих мест, на которых установлена система электронного документооборота - 190 шт.;

-Содержание, уборка, охрана зданий (помещений) (с оплатой труда персонала), оплата коммунальных услуг - 7838,6 кв.м.;

-Содержание автотранспорта администрации округа (с оплатой труда персонала) - 8 ед.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. рублей):**

* Всего – 24 940,2 /24 887,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 24 538,5 /24 485,6;
* Областной бюджет - 401,7 / 401,6.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 В рамках программы расходы составили 99,8% от плана (остаток средств направлен на оплату счетов за коммунальные услуги, выставленные за декабрь 2021 года, в январе 2022 года).

 По основным мероприятиям: «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих» и «Использование современных технологий и технологическое оснащение оборудованием» непосредственные результаты не достигли плановых значений: «Количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию» - 0 чел. (план - 88 чел.), «Количество рабочих мест, оснащенных техническим оборудованием и сетевыми коммуникациями» - 0 шт. (план - 5 шт.) по причине отсутствия финансирования мероприятий и проведения корректировки значений плановых показателей непосредственных результатов.

 Недостижение плановых показателей непосредственных результатов по данным основным мероприятиям не повлияло на численное значение эффективности реализации программы.

№24

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители**: нет.

**Подпрограммы:**

1. «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»;

2. «Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор»».

**Основные мероприятия программы:**

- Благоустройство общественных пространств.

- Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 2 (выполнены 2).

**Значения индикаторов достижения цели:**

-Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 7%;

-Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, достигнуто плановое значение 63%.

**Непосредственные результаты:**

-Количество дворовых территорий, на которых проведено благоустройство - 17 ед.;

-Количество благоустроенных территорий общего пользования - 5 ед. (с 2018 года) («Зона отдыха «Мухинское озеро», г.Бор»; «Пляжная зона на озере Юрасовское, г. Бор»; «Историко-рекреационная территория в районе памятника А.М. Горькому и Ф.И. Шаляпину (Моховые горы), г.Бор»; «Парк им. Максимова, г. Бор», «Борское Волгоречье, г. Бор»).

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. рублей):**

* Всего – 50 171,0 / 49 975,9;
* Бюджет г.о. г.Бор – 12 241,1 / 12 046,0;
* Областной бюджет - 1 517,2/ 1 517,2;
* Федеральный бюджет – 36 412,7 / 36 412,7.

**Численное значение эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год** – 1,00.

**Комментарии к муниципальной программе:**

Финансовые средства реализованы на 99,6%.

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме, непосредственные результаты достигнуты.