**Сводный отчет**

 **о финансировании, итогах реализации муниципальных программ**

**городского округа г. Бор**

**за 1 полугодие 2022 года**

Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам
1 полугодия 2022 года (далее - Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 (с последующими изменениями) (далее - Порядок) на основе информации о выполнении и финансировании мероприятий муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Итоги реализации муниципальных программ

Согласно пункту 1.7 Порядка в 1 полугодии 2022 года в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области»
(в редакции постановлений от 27.11.2015 № 6049, от 30.09.2016 № 4623, от 29.09.2017 № 5629, от 05.06.2018 № 3177, от 23.10.2018 № 6104, от 31.01.2019 № 444, от 15.03.2019 № 1421, от 28.06.2019 № 3482, от 30.09.2019 № 5303, от 30.06.2020 № 2698, от 29.09.2020 № 4371, от 05.04.2021 № 1707, от 29.09.2021 № 4884, от 01.11.2021 № 5519). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2022 году реализуются
23 муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г. Бор»;
7. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
8. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
9. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
11. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
12. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
13. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
14. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
15. «Имущественно -земельная политика городского округа г.Бор»;
16. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
17. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
18. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
19. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
20. «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г.Бор»;
21. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
22. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
23. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 23 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2022 финансовый год.

96,8% расходов бюджета округа в 1 полугодии 2022 года было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 2 059 615,9 тыс. руб., или 40,4% к уточненному годовому плану по состоянию на 01.07.2022 года.

По итогам 1 полугодия 2022 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов округа стали муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 1 169 636,9 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 56,8%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 73 274,3 тыс. руб.

2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 319 785,4тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 15,5%.

3. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 145 939,1 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 7,1%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 11 813,5 тыс. руб.

4. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 120 898,5 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 5,9%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 9 976,1 тыс. руб.

5. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 97 100,1 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 4,7%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 26 170,1.тыс. руб.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме (или в части, запланированной на
1 полугодие 2022 года) 113 основных программных мероприятий из 141 основного мероприятия, предусмотренного муниципальными программами в 2022 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Заведующий отделом экономики и инвестиций М.В.Супернак

Приложение к сводному отчету

**Информация о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа г. Бор за 1 полугодие 2022 года**

№ 1

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4. «Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г.Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Реализация молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные дошкольные образовательные организации за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

-Расходы на обеспечение оснащения муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации;

-Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные общеобразовательные организации, прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью и летним досугом.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 20, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 16.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 2 750 496,0 / 1 242 911,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 769 184,4 / 372 603,4
* Областной бюджет – 1 614 021,7 / 674 026,9;
* Федеральный бюджет – 195 925,4 / 123 006,6;
* Прочие источники – 171 364,5 / 73 274,3.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансирование мероприятий программы за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, прочих источников позволило обеспечить функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 45,2 % к уточненному годовому плану.

 Низкий (нулевой) процент реализации основных мероприятий:

-«Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные дошкольные образовательные организации за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2022 года;

-«Внедрение инновационных образовательных программ в муниципальные общеобразовательные организации, прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, за счет средств областного бюджета, полученных в виде грантов Губернатора Нижегородской области» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2022 года;

-«Расходы на обеспечение оснащения муниципальных образовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2022 года;

-«Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» - 0%, реализация данного мероприятия запланирована на 2 полугодие 2022 года;

-«Расходы на капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы» - 0,4%, в настоящее время проводятся ремонтные работы, оплата - по факту выполнения работ, мероприятие будет выполнено до 31 декабря 2022 года.

№ 2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнитель:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

-Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проекта «Жилье»;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 969 879,4 / 319 785,4
* Бюджет г.о. г.Бор – 99 693,9 / 17 792,7
* Областной бюджет – 410 433,5 / 16 561,2
* Федеральный бюджет – 459 752,0 / 285 431,5

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 33,0 % к уточненному годовому плану.

 Основные причины низкого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года:

-по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» начало строительства объекта «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49» запланировано на 3 квартал 2022 года;

-по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»:

 -по объекту «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д.Оманово городского округа г.Бор Нижегородской области» во 2 полугодии 2022 года запланировано перераспределение денежных средств для реализации в рамках основного мероприятия «Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проекта "Жилье"»;

 -не включен в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области объект «Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор»;

 -по объекту «Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор» (проектирование) оплата будет произведена после получения положительного заключения госэкспертизы;

 -по объекту «Строительство пешеходного моста в г.Бор» соглашение между министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и администрацией городского округа город Бор на софинансирование строительства объекта находится в стадии заключения;

-по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»»:

 -по объекту «Детский сад на 240 мест по адресу г. Бор м-н Красногорка Нижегородская область» в июле 2022 года расторгнут контракт с генеральным подрядчиком ООО «ИСБ» из-за неэффективной организации (нарушение графика) производства работ (генеральному подрядчику осуществляется начисление пеней)), заключение нового муниципального контракта с другой подрядной организацией запланировано на август 2022 года;

 -реализация объекта «Детский сад на 90 мест в г. Бор в районе с. Городищи» (проектирование) запланирована на 4 квартал 2022 года;

-по основному мероприятию «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Культура» реализация объекта «Дом культуры в с. Останкино городского округа г.Бор Нижегородской области» (проектирование) запланирована на 4 квартал 2022 года (после получения заключения госэкспертизы).

№ 3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор; Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;
Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор»;

5.Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор.

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 27 174,6 / 12 709,5
* Бюджет г.о. г.Бор – 27 174,6 / 12 709,5

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 46,8 % к годовому плану.

 В 1 полугодии 2022 года основной объем финансовых средств (11 899,1 тыс. руб.) был направлен на реализацию мер адресной поддержки отдельных категорий граждан (376 чел.), также различные формы поддержки получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций.

№ 4

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

-Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 4.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 167 607,5 / 28 633,8
* Бюджет г.о. г.Бор – 5 916,5 / 3 043,1
* Областной бюджет – 153 194,6 / 17 094,3
* Федеральный бюджет – 8 496,4 / 8 496,4

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 17,1 % к годовому плану.

 Низкий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года обусловлен следующими причинами:

 -основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» реализовано частично, так как некоторые электронные аукционы (31) не состоялись в связи с отсутствием заявок (низкая начальная максимальная цена), действие существующих изменений в законодательные акты позволит во 2 полугодии 2022 года провести электронные аукционы по увеличенной начальной максимальной цене контракта;

 -основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» не реализовывалось по причине отсутствия необходимости проведения оценки жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих переселению в рамках основного мероприятия «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы»;

 -основные мероприятия «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы» и «Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» - не реализовывались, так как в рамках 4 этапа государственной региональной адресной программы переселение граждан будет произведено в новый многоквартирный дом, начало строительство которого запланировано в 3 квартале 2022 года.

№ 5

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы» .

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 9.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 330 364,4 / 130 874,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 276 700,4 / 119 374,3
* Областной бюджет – 33 947,4 / 712,5
* Федеральный бюджет – 2 279,7 / 811,7
* Прочие источники – 17 436,9 / 9 976,1

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 39,6 % к годовому плану.

 Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года объясняется следующими причинами:

- по основному мероприятию: «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» - снос аварийных жилых домов в 1 полугодии 2022 года произведен по исполнительному производству, согласно требованию УФС судебных приставов по Нижегородской области Борское РОСП. Во 2 полугодии 2022 года снос аварийных домов будет производиться после заключения соглашения с Министерством строительства Нижегородской области на софинансирование работ по сносу аварийных многоквартирных домов;

- по основным мероприятиям «Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор», «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», «Благоустройство сельских территорий» - в 1 полугодии 2022 года проводились конкурсные процедуры. Мероприятия планируется выполнить до конца 2022 года.

№ 6

**Наименование муниципальной программы:** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** отсутствует.

**Подпрограммы:**

1.«Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования».

**Основное мероприятие программы:**

-Организационные мероприятия по энергоснабжению в организациях с участием муниципального образования.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 0.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 12 590,8 / 0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 12 590,8 /0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 0 % к уточненному годовому плану.

 В рамках реализации мероприятия программы 11.08.2021 года был заключен энергосервисный контракт № 33/2021 на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города Бор Нижегородской области.

 По контракту ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиалом «Нижновэнерго» должны были быть выполнены энергоэффективные мероприятия в срок до 110 дней с момента заключения контракта, но не позднее 31.12.2021 года (работы в срок не были выполнены).

 Исполнение работ (физических объемов) по состоянию на 01.07.2022 года завершены, оплата будет производиться с июля 2022 года.

№ 7

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства»;

2.«Экология и охрана окружающей среды в городском округе город Бор».

**Основное мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 5 102,8 / 2 233,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 4 590,8 /2 120,0;
* Прочие источники – 512,0 / 113,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 43,8% к уточненному годовому плану.

В рамках программы в течение 1 полугодия 2022 года осуществлялось финансирование деятельности МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство», проводились работы по учету животных и птиц, выкладка подкорма для животных, проведение рейдов в соответствии с планом.

№ 8

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор;

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятияпо ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г. Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 5.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 182 879,1 / 42 141,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 126 927,2 / 35 748,9
* Областной бюджет – 52 148,6/ 6 241,0
* Прочие источники – 3 803,3 / 151,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 г. составили 23,0 % к годовому плану.

 Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года объясняется следующими причинами:

- по основным мероприятиям: «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий», «Мероприятие по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан» и «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ - 2-3 кварталы 2022 года (фактически по состоянию на 01 июля 2022 года выполнено 65% от общего объема работ, производится приемка объектов, акты выполненных работ предъявляются к оплате);

-основное мероприятие «Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством» планируется к выполнению во 2 полугодии 2022 года.

№ 9

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям» в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами);

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия, направленные на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 16, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 13.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 327 195,3 / 157 752,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 293 620,4 / 139 709,0
* Областной бюджет – 960,1 / 680,7
* Федеральный бюджет – 12 254,2 / 5 549,4
* Прочие источники – 20 360,6 / 11 813,5

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 48,2 % к уточненному годовому плану.

Основной объем средств муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года был направлен на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, в том числе:

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек: 21 612,2 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования: 46 422,3 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры: 47 032,2 тыс. руб.

 Реализация основных мероприятий: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования», «Проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Проведение мероприятий» в раках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор» - планируется во 2 полугодии 2022 года.

№ 10

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**.**

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 311,1 / 67,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 311,1 / 67,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 21,5 % к годовому плану.

 Запланированные к реализации в 1 полугодии 2022 года мероприятия в рамках основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнены в полном объеме.

№ 11

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 204,0 /54,7;
* Бюджет г.о. г.Бор – 204,0 /54,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 26,8 % к годовому плану.

 В соответствии с планом реализации мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2022 года, выполнены.

№ 12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** - 3 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 3.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 248 540,5 / 123 270,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 194 113,4 / 97 100,1;
* Областной бюджет – 898,6 / 0;
* Прочие источники – 53 528,5 / 26 170,1.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 49,6 % к уточненному годовому плану.

№ 13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор» до 2024 года;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Ликвидация и предотвращение массового распространения сорного растения борщевик Сосновского;

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм;

-Обеспечение деятельности Управления за счет средств местного бюджета.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 10 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 8.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 482 648,1 / 245 614,7;
* Бюджет г.о. г.Бор – 4 195,4 / 3 834,2;
* Областной бюджет – 23 722,6 / 12 813,6;
* Федеральный бюджет – 6 975,1 / 5 089,5;
* Прочие источники – 447 755,0 / 223 877,4 .

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 50,9 % к уточненному годовому плану.

 Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года (223 877,4 тыс. руб.) составляют средства прочих источников (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей). Всего в 1 полугодии 2022 года субсидии и субвенции на развитие производства продукции растениеводства и животноводства, на развитие парка сельскохозяйственной техники, а также на возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на приобретение минеральных удобрений, на уплату процентов за использование кредитных ресурсов получили 20 заявителей. Приобретено 2 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования.

№ 14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограмма:**

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на основе муниципального задания;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор;

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4, из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс.руб.)**

* Всего – 9 847,0 / 4 756,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 8 246,7 / 4 220,0;
* Прочие источники - 1 600,3 / 536,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 48,3% к уточненному годовому плану.

 Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года (4 756,0 тыс. руб.) направлен на обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес- инкубатор».

 Финансирование основных мероприятий «Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор», «Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства», «Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор» в 1 полугодии 2022 года не планировалось.

№ 15

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городского округа г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г. Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 6 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 50 002,1 / 22 859,3;
* Бюджет г.о. г.Бор – 48 209,3 / 21 962,9;
* Областной бюджет – 1 792,8 / 896,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 45,7% к годовому плану.

№ 16

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор,

Самостоятельные отраслевые (функциональные) структурные подразделения и территориальные органы администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания»).

**Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе
город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Повышение финансовой грамотности населения городского округа город Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами»;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

-Повышение финансовой грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа г.Бор;

-Повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан городского округа г.Бор;

-Финансовое просвещение и информирование населения городского округа г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 16 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 16.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 61 358,9 / 18 719,9;
* Бюджет г.о. г.Бор – 61 358,9 / 18 719,9.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 30,5 % к годовому плану.

 Все основные мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2022 года, исполнены в полном объеме.

№ 17

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 10,0 / 10,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 10,0 / 10,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 100 % к годовому плану.

№ 18

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»).

**Соисполнители:**

- Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2.«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом разрезе;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город»;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 6.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. руб.):**

-Всего - 84 732,3 / 40 641,9

-Бюджет г.о. г. Бор - 84 732,3 / 40 641,9

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 48,0 % к годовому плану.

№ 19

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

-Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

-Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

-Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**:

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 455,3 / 168,6
* Бюджет г.о. г.Бор – 455,3 / 168,6.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 37,0% к годовому плану. Мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2022 года, исполнены.

№ 20

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего –404,3 / 50,5
* Бюджет г.о. г. Бор –404,3 / 50,5.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 12,5% к годовому плану (основная часть финансирования муниципальной программы запланирована на 2 полугодие 2022 года).

№ 21

**Наименование муниципальной программы**: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель**: Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г. Бор».

**Подпрограмма:**

«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1 , из них выполнялось в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 10,0 / 10,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 10,0 / 10,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 100 % к годовому плану.

№ 22

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор
(сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департаментимущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г.Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г. Бор;

-Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

-Использование современных технологий и техническое оснащение оборудованием;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Мотивация участников проектной деятельности в рамках реализации на территории городского округа город Бор Нижегородской области проекта «Эффективный муниципалитет»;

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 5.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы** **(тыс. руб.):**

* Всего – 27 758,9 / 12 030,7;
* Бюджет г.о. г.Бор – 27 758,9 / 12 030,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 43,3% к годовому плану.

 Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года (11 746,8 тыс. руб.) направлен на обеспечение санитарного состояния зданий и помещений администрации в соответствии с правилами и нормами производственной, санитарной и противопожарной защиты административных зданий; осуществления контроля за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, учета энергоснабжения, систем связей; обеспечения исправного состояния внутренних инженерных сетей административных зданий; участия в планировании и проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений администрации, инженерных систем и коммуникаций, а также обеспечения автотранспортного обслуживания сотрудников администрации.

**№ 23**

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители: нет.**

**Подпрограммы:**

1.«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»;

2.Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Благоустройство общественных пространств;

-Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды;

-Проведение ремонта дворовых территорий;

-Содержание объектов благоустройства и общественных территорий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4 , из них выполнялись в 1 полугодии 2022 года - 1.

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 79 497,8 / 232,8;
* Бюджет г.о. г.Бор – 12 232,0 / 23,3;
* Областной бюджет – 32 660,0 / 8,4;
* Федеральный бюджет – 34 605,8 / 201,1.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2022 года составили 0,3% к годовому плану.

 По основному мероприятию «Благоустройство общественных пространств» («Сквер п. Октябрьский» и «Сквер п. Неклюдово») в 1 полугодии 2022 года проведены конкурсные процедуры, начаты работы, планируемый срок сдачи объектов - 01.10.2022 года.

 По основному мероприятию «Проведение ремонта дворовых территорий» в настоящее время проводятся (повторно) конкурсные процедуры, планируемый срок завершения работ - 01.10.2022 года.

 По основному мероприятию «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» (конкурсные процедуры проведены в июле - месяце) планируемый срок завершения работ- 31.12.2022 года.