**Сводный отчет**

 **о финансировании, итогах реализации муниципальных программ**

**городского округа г. Бор**

**за 1 полугодие 2023 года**

Сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области по итогам
1 полугодия 2023 года (далее - Сводный отчет) подготовлен отделом экономики и инвестиций администрации городского округа г. Бор в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации от 16.10.2014 № 7124 (с последующими изменениями) (далее - Порядок), на основе информации о выполнении и финансировании мероприятий муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Итоги реализации муниципальных программ

Согласно пункту 1.7 Порядка в 1 полугодии 2023 года в городском округе г. Бор реализовывались муниципальные программы в соответствии с перечнем муниципальных программ, который был утвержден постановлением администрации городского округа г.Бор от 28.10.2015 № 5415 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Бор Нижегородской области» (с последующими изменениями). Перечень сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования и основных направлений деятельности администрации по решению вопросов местного значения городского округа.

В рамках программного планирования бюджета в 2023 году реализуются
24 муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»;
2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г.Бор»;
3. «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г.Бор»;
4. «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем на территории городского округа г.Бор»;
5. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»;
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа г. Бор»;
7. «Экология и охрана окружающей среды городского округа г.Бор»;
8. «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г.Бор»;
9. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;
10. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г.Бор»;
11. «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор»;
12. «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»;
13. «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор»;
14. «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор»;
15. «Имущественно-земельная политика городского округа г.Бор»;
16. «Управление муниципальными финансами городского округа г.Бор»;
17. «Развитие торговли на территории городского округа г. Бор»;
18. «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор»;
19. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор»;
20. «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г.Бор»;
21. «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г.Бор»;
22. «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор»;
23. «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г.Бор»;
24. «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

Мероприятия всех 24 муниципальных программ направлены на решение ключевых задач в соответствии с прогнозом социально-экономического развития округа. Все муниципальные программы были утверждены администрацией округа до принятия бюджета на 2023 финансовый год.

97,0% расходов бюджета округа в 1 полугодии 2023 года было исполнено в рамках муниципальных программ. Общий объем бюджетных средств на реализацию муниципальных программ составил 2 580 405,4 тыс. руб., или 43,7% к уточненному годовому плану по состоянию на 01.07.2023 года.

По итогам 1 полугодия 2023 года наиболее значимыми в функциональной структуре бюджетных расходов округа стали муниципальные программы:

1. «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 1 391 183,2 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 53,9%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 79 469,7тыс.руб.

2. «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 352 770,9 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 13,7%.

3. «Развитие культуры в городском округе г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 167 949,7 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,5%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 17 689,7тыс. руб.

4. «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 164 614,1 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 6,4%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 8 419,0 тыс. руб.

5.«Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор»:

-Фактические бюджетные расходы: 115 267,5 тыс. руб.;

-Доля в общем объеме средств бюджета на программы: 4,5%;

-Израсходовано средств из прочих источников: 32 467,5 тыс. руб.

В целом программные мероприятия позволили обеспечить функционирование и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, укрепление материально – технической базы подведомственных отраслей в рамках решения вопросов местного значения.

Всего ответственными исполнителями (соисполнителями) муниципальных программ было выполнено в полном объеме (или в части, запланированной на
1 полугодие 2023 года) 124 основных программных мероприятия из 153 основных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в 2023 году.

В течение года в муниципальные программы ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения, основные из которых связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований бюджета округа, с изменением сроков выполнения мероприятий, а также (при необходимости) – с перераспределением объемов финансирования между мероприятиями программ.

Заведующий отделом экономики и инвестиций М.В. Супернак

Приложение к сводному отчету

**Информация о финансировании, итогах реализации муниципальных программ городского округа г. Бор за 1 полугодие 2023 года**

№ 1

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие образования и молодежной политики в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1. «Развитие дошкольного образования»;

2. «Развитие общего образования»;

3. «Развитие дополнительного образования»;

4.«Совершенствование механизмов, обеспечивающих качественное образование в городском округе г.Бор»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Ресурсное обеспечение образовательных учреждений»;

7. «Развитие молодежной политики».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере дошкольного образования;

-Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере общего образования;

-Федеральный проект «Современная школа»;

-Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;

-Федеральный проект «Успех каждого ребенка»;

-Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей;

-Организация отдыха и оздоровления детей;

-Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству;

-Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-Обновление содержания образования, повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы;

-Содержание муниципальных органов;

-Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере управления образованием;

-Капитальный ремонт образовательных организаций городского округа город Бор, реализующих образовательные программы;

-Обеспечение безопасности образовательного процесса, антитеррористическая защищенность объектов;

-Создание условий для реализации творческого, научного, спортивного и духовно-нравственного развития молодежи;

-Мероприятия по обеспечению несовершеннолетних временной трудовой занятостью и летним досугом.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 19, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 17.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы(тыс. руб.):**

* Всего – 3045 656,0 / 1 470 652,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 835 570,7 / 434 855,4
* Областной бюджет – 1 919676,6 / 888 956,1;
* Федеральный бюджет – 114 232,9 / 67371,7;
* Прочие источники – 176 175,8 / 79469,7.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Финансирование мероприятий программы за счет средств областного, федерального и местного бюджетов, прочих источников позволило обеспечить функционирование учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 48,3 % к уточненному годовому плану.

 Низкий (нулевой)процент реализации основных мероприятий:

-«Исполнение отдельных переданных полномочий в сфере организации отдыха и оздоровления детей» - 0% (реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2023 года);

-«Оценка деятельности системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества образования и государственно-общественного управления» - 1% (экономия в результате проведения конкурсных процедур);

-«Обеспечение безопасности образовательного процесса, антитеррористическая защищенность объектов» - 0% (реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2023 года).

№ 2

**Наименование муниципальной программы:** «Адресная инвестиционная программа капитальных вложений городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(МКУ «Борстройзаказчик»).

**Соисполнитель:** нет.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации адресной инвестиционной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Содержание, ремонт, техническое обслуживание объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до момента передачи в муниципальную казну;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»;

-Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

-Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проекта «Жилье»;

-Строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»;

-Сбор исходных данных, обследование земельных участков для определения возможности строительства объектов, расходы на которые не связаны с увеличением стоимости нефинансовых активов;

-Обеспечение реализации муниципальной программы.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 9, из них выполнялись в 1 полугодии 2023года - 9.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 1 078 269,4 / 352 770,9
* Бюджет г.о. г.Бор – 82 195,7 / 21 057,2
* Областной бюджет – 934 189,4 / 269829,4
* Федеральный бюджет – 61 884,3 / 61 884,3

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 32,7 % к уточненному годовому плану.

 Основные причины невысокого процента реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года:

-по объекту «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям на территории у д. Оманово городского округа г. Бор Нижегородской области», реализуемому в рамках основных мероприятий: «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Национальная экономика», «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области в рамках федерального проекта «Жилье», заключены контракты: на строительство объектов дорожной инфраструктуры со сроком окончания работ – 20.11.2023 года и на строительство объектов инженерной инфраструктуры со сроком окончания работ – 20.11.2024 года;

-по объектам «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г.о.г. Бор, п. Чистое Борское (Редькинский с/с), ул. Садовая» и «Многоквартирный жилой дом по адресу: Нижегородская область, г. Бор, жилой район «Боталово-4», ул. Московская, участок № 49», реализуемым в рамках основных мероприятий: «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы в рамках реализации Национального проекта " Жилье и городская среда", федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», сроки окончания работ по муниципальным контрактам - не позднее 01.11.2023 года;

 -по объекту «Школа на 1000 мест в центре г. Бор Нижегородской области», реализуемому в рамках основных мероприятий: «Строительство зданий общеобразовательных организаций в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» и «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Образование»», заключен контракт на строительство со сроком окончания работ не позднее 01.09.2024г.;

-по объекту «Наружные сети канализации п. Октябрьский Борского района Нижегородской области», реализуемому в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» заключен контракт на строительство со сроком выполнения строительно-монтажных работ – не позднее 01.03.2024 года;

 -не включены в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области объекты «Строительство пешеходной лестницы со смотровыми площадками в г.Бор», «Строительство пешеходной лестницы с пандусами и смотровыми площадками в г.Бор» и «Строительство гидротехнического сооружения в г. Бор».

№ 3

**Наименование муниципальной программы:** «Социальная поддержка населения и общественных организаций городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор; Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Дополнительные меры адресной поддержки населения и общественных организаций городского округа г. Бор»;

2.«Борская семья»;

3.«Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан городского округа г. Бор»;

4.«Профилактика социально значимых заболеваний в городском округе г. Бор. Развитие безвозмездного донорства в городском округе г. Бор»;

5.«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в городском округе г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки отдельных категорий граждан;

-Реализация дополнительных мер адресной поддержки граждан, у которых сложились обстоятельства или могут сложиться обстоятельства, ухудшающие условия их жизнедеятельности;

-Оказание различных форм поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в осуществлении ими социально значимой деятельности;

-Укрепление социального института семьи и семейных ценностей на территории городского округа г. Бор;

-Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

-Обеспечение потребности лечебных учреждений в донорской крови и ее компонентах и стабилизация ситуации по социально значимым заболеваниям в городском округе г. Бор;

-Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего –30 328,0 / 13 356,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 30 099,8 / 13 356,1
* Областной бюджет – 228,2 / 0

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 44,0 % к годовому плану.

 В 1 полугодии 2023 года основной объем финансовых средств (12932,6 тыс. руб.) был направлен на реализацию мер адресной поддержки отдельных категорий граждан (325 чел.), также различные формы поддержки получили 7 социально ориентированных некоммерческих организаций.

№ 4

**Наименование муниципальной программы:** «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор

(отдел жилищной политики).

**Соисполнители:**

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение жильём молодых семей»;

2.«Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»;

3.«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

4.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём на территории городского округа г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Реализация мероприятий, направленных на обеспечение жильём молодых семей;

-Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и иных приравненных к указанным категориям граждан;

-Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

-Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, по договорам социального найма;

-Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

-Мероприятия по реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы»;

-Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы;

-Компенсация части платежа различным категориям граждан по полученным ими льготным кредитам.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года -4.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):»**

* Всего – 100 645,4 / 71 871,7
* Бюджет г.о. г.Бор – 3 003,5 / 2749,4
* Областной бюджет – 71 100,8 / 42581,2
* Федеральный бюджет – 26 541,1 / 26541,1

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 71,4 % к годовому плану.

 Основные мероприятия в рамках подпрограммы № 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» не реализовывались по следующим причинам:

-основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - по причине отсутствия необходимости проведения оценки жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих переселению в рамках основного мероприятия «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы»;

-основные мероприятия «Мероприятия по реализации государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы» и «Мероприятия по софинансированию разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках такой программы» - по причине того, что объявленные в мае и июне 2023 года аукционы на закупку жилого помещения на вторичном рынке жилья признаны несостоявшимися. Во 2 полугодии 2023 года будет проведен новый аукцион на закупку жилого помещения на вторичном рынке жилья. До конца 2023 года основные мероприятия будут выполнены.

№ 5

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор»;

2.«Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор»;

3.«Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства»;

4.«Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г. Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа г. Бор;

-Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов;

-Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства городского округа г. Бор;

-Обеспечение населения городского округа г. Бор качественными услугами в сфере коммунального хозяйства;

-Содержание и развитие объектов благоустройства городского округа г.Бор;

-Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по приобретению и установке элементов детских и спортивных площадок на территории городского округа г.Бор, основанных на инициативах граждан;

-Благоустройство сельских территорий;

-Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

-Содержание аппарата управления;

-Прочие мероприятия в рамках реализации программы «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Общее количество основных мероприятий программы** – 11, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 8.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 458531,2 / 173033,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 334 731,6 / 135 945,6
* Областной бюджет – 99 540,4 / 26 712,8
* Федеральный бюджет – 6 316,9 / 1 955,7
* Прочие источники – 17942,3 / 8 419,0

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 37,7 % к годовому плану.

 Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года объясняется следующими причинами:

- по основному мероприятию: «Мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов»- снос аварийных жилых домов в 1 полугодии 2023 года не производился (запланированные к сносу многоквартирные дома не расселены). Во 2 полугодии 2023 года запланирован снос дома по исполнительному производству, согласно требованию Борского РОСП УФССП России по Нижегородской области. Последующий снос аварийных домов будет производиться после заключения соглашения с Министерством строительства Нижегородской области по софинансированию работ по сносу аварийных многоквартирных домов;

- по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на благоустройство в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»-в 1 полугодии 2023 года проводились конкурсные процедуры. Планируемый срок выполнения мероприятия- до конца 2023 года;

- по основному мероприятию «Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» - планируемый срок выполнения мероприятия- до конца 2023 года.

№ 6

**Наименование муниципальной программы:** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** отсутствует.

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования;

-Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 2, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 0.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 8 996,4 / 0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 8 966,4 /0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы в 1 полугодии 2023 года не производились.

 МБУ «Управление благоустройства городского округа город Бор» подано исковое заявление к ПАО «МРСК Центра и Приволжья - филиал «Нижновэнерго» по энергосервисному контракту № 33/2021 от 11.08.2021 года на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения города Бор Нижегородской области (не достигнуты целевые показатели результативности), рассмотрение дела- 20.09.2023 года.

№ 7

**Наименование муниципальной программы:** «Экология и охрана окружающей среды в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнитель:** отсутствует.

**Подпрограмма:**

1.«Территориальное устройство и внутрихозяйственное устройство охотничьего хозяйства».

**Основное мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 5 607,0 / 2466,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 5 095,0 /2 330,0;
* Прочие источники – 512,0 / 136,3.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 44,0% уточненному годовому плану.

В рамках программы в течение 1 полугодия 2023 года осуществлялось финансирование деятельности МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство», проводились работы по учету животных и птиц, выкладка подкорма для животных, проведение рейдов в соответствии с планом.

№ 8

**Наименование муниципальной программы:** «Содержание и развитие дорожного хозяйства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор.

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Содержание дорог общего пользования, тротуаров»;

2. «Ремонт дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий»;

3. «Безопасность дорожного движения в городском округе г.Бор»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Мероприятия по содержанию дорог общего пользования, тротуаров;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий;

-Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»;

-Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области»;

-Мероприятия по ремонту дорог на территории городского округа г. Бор, основанные на инициативах граждан;

-Мероприятия в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения в городском округе г. Бор»;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством;

-Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством, за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 8, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 6.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 257 761,5 / 59 056,1
* Бюджет г.о. г.Бор – 173 943,3 / 58 727,8
* Областной бюджет – 81911,5/ 0,0
* Прочие источники – 1 906,7 / 328,3.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 г. составили 22,9 % к годовому плану.

 Невысокий процент реализации муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года объясняется следующими причинами:

-по основным мероприятиям: «Мероприятия по ремонту дорог общего пользования, тротуаров и дворовых территорий в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» и «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организаций на выполнение работ - 2-3 кварталы 2023 года (фактически по состоянию на 01 июля 2023 года выполнено 72% от общего объема работ, производится приемка объектов, акты выполненных работ предъявляются к оплате).

№ 9

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Библиотечно-информационное обслуживание»;

2.«Дополнительное образование художественно-эстетической направленности»;

3.«Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

4.«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям» в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Библиотечно-информационное обслуживание»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Дополнительное образование художественно - эстетической направленности»;

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Укрепление материально-технической базы культурно - досуговых учреждений;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

-Расходы на поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);

-Предоставление субсидий муниципальным учреждениям в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»;

-Расходы на обеспечение деятельности управления культуры и туризма;

-Обеспечение деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы;

-Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г.Бор»;

-Информационные, технические и консультационные услуги.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 17, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 14.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 356 625,4 / 185 639,4
* Бюджет г.о. г.Бор – 327 177,2 / 166 601,8
* Областной бюджет – 323,5 / 323,5
* Федеральный бюджет – 1 024,4 / 1024,4
* Прочие источники – 28 100,3 / 17 689,7

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 52,1 % к уточненному годовому плану.

Основной объем средств муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года был направлен на предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры, в том числе:

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек: 20 668,2 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования: 56 365,1 тыс. руб.;

–расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры: 62 453,3 тыс. руб.

 Реализация основных мероприятий: «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования», «Проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия», «Проведение мероприятий» в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор» планируется во 2 полугодии 2023 года.

№ 10

**Наименование муниципальной программы:** «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних**.**

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 295,5 / 224,4
* Бюджет г.о. г.Бор – 295,5 / 224,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 75,9 % к годовому плану.

Запланированные к реализации в 1 полугодии 2023 года мероприятия в рамках основного мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнены в полном объеме.

№ 11

**Наименование муниципальной программы:** «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма**:

1.«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Улучшение условий и охраны труда.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 193,8 /128,8;
* Бюджет г.о. г.Бор – 193,8 / 128,8.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 66,5 % к годовому плану.

 В соответствии с планом реализации мероприятия, запланированные на 1 полугодие 2023 года, выполнены.

№ 12

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие физической культуры и спорта городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение деятельности учреждений спорта;

-Проведение физкультурно-массовых мероприятий среди различных категорий населения;

-Оказание поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта;

-Содержание муниципальных органов.

**Общее количество основных мероприятий программы** - 4, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 3.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 261 432,7 / 147 735,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 199 597,7/ 115267,5;
* Областной бюджет – 2 884,0 / 0;
* Прочие источники – 58 951,0 / 32 467,5.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 56,5 % к уточненному годовому плану.

№ 13

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие агропромышленного комплекса в городском округе г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление сельского хозяйства администрации городского округа г. Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Развитие сельского хозяйства городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат);

-Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат);

-Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

-Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров, создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

-Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат);

-Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий);

-Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат);

-Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

**Общее количество основных мероприятий программы** –8, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 536 782,7 / 249 919,5;
* Бюджет г.о. г.Бор – 3 100,6 / 2648,8;
* Областной бюджет – 36 030,9 / 10918,8;
* Федеральный бюджет – 34 672,5 / 4 862,5;
* Прочие источники – 462 978,7 / 231 489,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 46,6 % к уточненному годовому плану.

 Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года (231 489,4 тыс. руб.) составляют средства прочих источников (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей). Всего в 1 полугодии 2023 года субсидии и субвенции на развитие производства продукции растениеводства и животноводства, на развитие парка сельскохозяйственной техники, а также на возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на приобретение минеральных удобрений, на уплату процентов за использование кредитных ресурсов получили 14 заявителей.

№ 14

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор
(отдел экономики и инвестиций).

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограмма:**

1.«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор».

**Основные мероприятие программы:**

-Обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес-инкубатор» на основе муниципального задания;

-Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор»;

-Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Бор;

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному (заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

-Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа г.Бор - возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

**Общее количество основных мероприятий программы** –7, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования / кассовые расходы (тыс. руб.)**

* Всего – 14307,4 / 5012,0;
* Бюджет г.о. г.Бор – 12 408,7 / 4540,0;
* Прочие источники - 1 898,7 / 472,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 35,0% к уточненному годовому плану.

 В1 полугодии 2023 года 5 012,0 тыс. руб. было направлено на обеспечение деятельности МАУ «Борский бизнес- инкубатор».

 Финансирование основных мероприятий «Материально-техническое обеспечение МАУ «Борский бизнес-инкубатор», «Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства», и мероприятия по оказанию мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2023 года не было запланировано.

№ 15

**Наименование муниципальной программы:** «Имущественно - земельная политика городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент имущественных и земельных отношений городского округа г.Бор.

**Соисполнители:** отсутствуют.

**Подпрограммы:**

1.«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Учет и ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования городского округа г. Бор;

-Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа г.Бор;

-Формирование Муниципальной имущественной казны городского округа г.Бор;

-Обеспечение функционирования средств массовой информации, учредителем (соучредителем) которых является Департамент имущества;

-Использование и охрана земель на территории городского округа г. Бор;

-Расходы на обеспечение функций Департамента имущества.

**Общее количество основных мероприятий программы** –7, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 65 218,8 / 31 109,3;
* Бюджет г.о. г.Бор – 64 027,2 / 29 917,7;
* Областной бюджет – 1 191,6 / 1 191,6.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 47,7% к годовому плану.

№ 16

**Наименование муниципальной программы:** «Управление муниципальными финансами городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Департамент финансов администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители:**

Администрация городского округа г. Бор;

Самостоятельные отраслевые (функциональные) структурные подразделения и территориальные органы администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов (муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания»).

**Подпрограммы:**

1.«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Бор»;

2.«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Бор»;

3.«Обеспечение и осуществление финансового контроля в городском округе
город Бор»;

4.«Управление муниципальным долгом городского округа город Бор»;

5.«Обеспечение реализации муниципальной программы»;

6. «Повышение финансовой грамотности населения городского округа город Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Управление средствами резервного фонда администрации городского округа город Бор;

-Осуществление информационной, технической и консультационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами;

-Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-Разработка и реализация муниципальных программ городского округа город Бор;

-Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий;

-Обеспечение надлежащего качества финансового менеджмента в городском округе город Бор;

-Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей подразделений органов местного самоуправления и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Бор от результатов их профессиональной деятельности;

-Повышение открытости информации о бюджетном процессе;

-Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг и внутреннему финансовому аудиту;

-Повышение эффективности ведомственного контроля, в том числе контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг;

-Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Бор;

-Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации городского округа город Бор Нижегородской области;

-Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;

-Повышение качества финансового образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций городского округа г. Бор;

-Повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан городского округа г.Бор;

-Финансовое просвещение и информирование населения городского округа г.Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** –16, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 16.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 65011,0 / 23 067,4;
* Бюджет г.о. г.Бор – 65 011,0 / 23 067,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 35,5 % к годовому плану.

 Все мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2023 года, исполнены в полном объеме.

№ 17

**Наименование муниципальной программы:** «Развитие торговли на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (отдел по защите прав потребителей и координации торговли).

**Соисполнители**:

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

1.«Развитие ярмарочной деятельности на территории городского округа г. Бор»;

2.«Обеспечение защиты прав потребителей на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

-Материально-техническое обеспечение межмуниципальных ярмарок;

-Оказание правовой помощи населению.

**Общее количество основных мероприятий программы** –2, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 2.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 484,3 / 5,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 484,3 / 5,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основных мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 1,0% к годовому плану (изготовление макета для проведения закупочной процедуры).

 Основные мероприятия муниципальной программы запланированы к реализации в полном объеме до конца 2023 года.

№ 18

**Наименование муниципальной программы:** «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г. Бор;

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Противодействие коррупции на территории городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 9,5 / 9,5
* Бюджет г.о. г.Бор – 9,5 / 9,5.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 100 % к годовому плану.

№ 19

**Наименование муниципальной программы:** «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»).

**Соисполнители:**

- Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;

2.«Обеспечение пожарной безопасности»;

3.«Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Основные мероприятия программы:**

-Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом разрезе;

-Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

-Создание и развитие АПК «Безопасный город»;

-Обеспечение безопасности на водных объектах;

-Пожарная безопасность;

-Обеспечение управления в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

-Содержание единых дежурно-диспетчерских служб городского округа г. Бор.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 7, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 6.

**Плановый объем финансирования/кассовые расходы (тыс. руб.):**

-Всего –110 230,9 / 50543,4

-Бюджет г.о. г. Бор - 110 230,9 / 50 543,4

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 45,9 % к годовому плану. Мероприятия, подлежащие реализации в I полугодии 2023 года, исполнены.

№ 20

**Наименование муниципальной программы:** «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г.Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

-Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

-Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

-Редькинский территориальный отдел администрации городского округа г.Бор.

**Подпрограмма**:

1.«Мероприятия в рамках муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан в городском округе г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Патриотическое и духовно- нравственное воспитание граждан.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 637,6 / 161,3
* Бюджет г.о. г.Бор – 637,6 / 161,3.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 25,3% к годовому плану. Мероприятия, подлежащие реализации вI полугодии 2023 года, исполнены.

№ 21

**Наименование муниципальной программы:** «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор (управление социальной политики).

**Соисполнители:**

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г. Бор;

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор;

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней, на территории городского округа г. Бор».

**Основное мероприятие программы:** Комплексные меры профилактики наркомании и асоциальных явлений, связанных с ней.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего –384,1 / 23,6
* Бюджет г.о. г. Бор –384,1 / 23,6.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 6,1% к годовому плану (основная часть финансирования муниципальной программы запланирована на 2 полугодие 2023 года).

№ 22

**Наименование муниципальной программы**: «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель**: Администрация городского округа г. Бор.

**Соисполнители**:

Управление образования и молодёжной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г. Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г. Бор,

Управление социальной политики администрации городского округа г. Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа г. Бор,

МКУ «Управление ГО и ЧС городского округа г. Бор».

**Подпрограмма:**

1.«Мероприятия в рамках Муниципальной программы «Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Бор».

**Основное мероприятие программы:**

Профилактика правонарушений и противодействие проявлениям терроризма и экстремизма.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 1, из них выполнялось в 1 полугодии 2023 года - 1.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 14,0/ 8,0
* Бюджет г.о. г.Бор – 14,0 / 8,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию основного мероприятия программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 57,1 % к годовому плану.

№ 23

**Наименование муниципальной программы:** «Совершенствование муниципального управления и обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор».

**Ответственный исполнитель:** Администрация городского округа г. Бор
(сектор кадров и наград).

**Соисполнители:**

Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа г.Бор,

Департамент финансов администрации городского округа г.Бор,

Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор,

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа г.Бор,

Управление сельского хозяйства администрации городского округа г.Бор,

Управление культуры и туризма администрации городского округа г.Бор,

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа г.Бор,

Территориальные отделы администрации городского округа г.Бор,

МКУ по административно-хозяйственному обеспечению органов местного самоуправления,

Общий отдел администрации городского округа г.Бор,

Архивный отдел администрации городского округа г. Бор,

Отдел информационной политики администрации городского округа г. Бор,

Сектор информационных технологий администрации городского округа г. Бор.

**Подпрограммы:**

1.«Совершенствование муниципального управления в городском округе г.Бор»;

2.«Обеспечение реализации программы»;

3.«Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Бор в средствах массовой информации».

**Основные мероприятия программы:**

-Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих;

-Обеспечение своевременного исполнения порядка рассмотрения обращений граждан;

-Координация деятельности кадровых служб структурных подразделений администрации городского округа г. Бор;

-Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих;

-Использование современных технологий и техническое оснащение оборудованием;

-Внедрение в деятельность администрации городского округа г. Бор системы электронного документооборота (СЭДО);

-Мотивация участников проектной деятельности в рамках реализации на территории городского округа город Бор Нижегородской области проекта «Эффективный муниципалитет»;

-Обеспечение деятельности администрации городского округа г. Бор по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;

-Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Борское информационное агентство;

-Опубликование муниципальных правовых актов и иных официальных документов в печатном издании «Бор сегодня».

**Общее количество основных мероприятий программы** –10, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 7.

**Плановый объем финансирования** / **Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 36 023,4 / 14578,5;
* Бюджет г.о. г.Бор – 33 961,4 / 14578,5;
* Областной бюджет – 2 062,0 / 0,0.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 40,5% к годовому плану.

 Основной объем финансирования муниципальной программы в 1 полугодии 2023 года (13 531,5 тыс. руб.) направлен на обеспечение санитарного состояния зданий и помещений администрации в соответствии с правилами и нормами производственной, санитарной и противопожарной защиты административных зданий; осуществление контроля за техническим состоянием административных зданий, служебных и складских помещений, телефонных сетей и коммуникаций, приборов учета энергоснабжения, систем связей; обеспечение исправного состояния внутренних инженерных сетей административных зданий, участие в проведении капитального и текущего ремонта зданий и помещений администрации, инженерных систем и коммуникаций, а также обеспечение автотранспортного обслуживания сотрудников администрации.

**№ 24**

**Наименование муниципальной программы:** «Формирование современной городской среды на территории городского округа г.Бор».

**Ответственный исполнитель:** Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского округа г.Бор.

**Соисполнители: нет.**

**Подпрограммы:**

1.«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа г.Бор»;

2.«Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа г. Бор».

**Основные мероприятия программы:**

-Благоустройство общественных пространств;

-Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды;

-Проведение ремонта дворовых территорий;

-Содержание объектов благоустройства и общественных территорий.

**Общее количество основных мероприятий программы** – 4, из них выполнялись в 1 полугодии 2023 года - 3.

**Плановый объем финансирования / Кассовые расходы (тыс. руб.):**

* Всего – 219 467,7 / 99 505,2;
* Бюджет г.о. г.Бор – 28956,5 / 864,7;
* Областной бюджет – 61 690,3 / 1 955,1;
* Федеральный бюджет – 128820,9 /96 685,4.

**Комментарии к муниципальной программе:**

 Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 01.07.2023 года составили 45,3% к годовому плану.

 По основному мероприятию «Благоустройство общественных пространств»

выполнены работы по техническому присоединению объектов наружного освещения на общественных пространствах «Сквер п. Б. Пикино» и «Городской парк культуры и отдыха «Семейный», заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к общественному пространству «Городской парк культуры и отдыха «Семейный» (за границами проектирования).

По основному мероприятию «Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» проводятся работы по благоустройству общественных пространств: «Сквер п. Б. Пикино» и «Городской парк культуры и отдыха «Семейный».

Планируемый срок сдачи объектов «Сквер п. Б. Пикино» и «Городской парк культуры и отдыха «Семейный» (согласно заключенным контрактам) - 07.08.2023 года и 10.08.2023 года соответственно.

По основному мероприятию «Проведение ремонта дворовых территорий» заключены контракты, начаты работы, планируемый срок завершения работ - 10.08.2023 года.

По основному мероприятию «Содержание объектов благоустройства и общественных территорий» заключен контракт на содержание общественных территорий, приобретен трактор, планируемый срок завершения работ-31.12.2023 года.